ПРОЦЕСС ДВИЖЕНИЯ И УЧЁТА МАТЕРИАЛОВ

ПРИНЦИПЫ УЧЁТА МАТЕРИАЛОВ

Каждый объект является отдельным складом.

Каждый автомобиль является отдельным складом.

Центральный склад — дополнительный статический склад.

Материалы могут поступать на объект: от поставщика; со склада автомобиля; с центрального склада (напрямую, минуя автомобиль).

Материалы с объекта могут возвращаться на склад автомобиля, а также перемещаться с автомобиля на центральный склад.

Нормативный остаток склада автомобиля не используется для комплектации объекта.

Материалы, имеющиеся на центральном складе, также учитываются и исключаются из объёма закупки при комплектации объекта.

Данные учёта материалов используются для расчёта фактической себестоимости и юнит-экономики объекта.

S0. ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО УЧЁТА

Ответственный: Помощник / бухгалтер

Участники:

Инженер-ассистент

Montageleiter

Помощник / бухгалтер:

формирует единый справочник материалов компании — на основе анализа фактических накладных и закупок за последний отчётный период;

присваивает код каждой материальной позиции (коды формируются автоматически учётной программой при внесении позиции);

определяет единицы измерения для каждого материала;

формирует типовую спецификацию склада автомобиля;

определяет нормативное количество материалов для комплектации автомобиля;

разрабатывает формы движения материалов: «автомобиль ↔ объект» (для монтажной бригады), «автомобиль ↔ центральный склад» и «центральный склад → объект» (для Montageleiter);

создаёт в учётной системе склады автомобилей;

создаёт в учётной системе центральный склад;

создаёт шаблон склада объекта;

проверяет возможность учёта прихода, расхода и перемещения материалов;

проверяет корректность отображения остатков в системе.

Инженер-ассистент:

формирует наглядный визуальный каталог материалов (с фотографиями, сгруппированными по типам и диаметрам) на основе справочника, кодов и единиц измерения, подготовленных Помощником/бухгалтером.

Montageleiter:

разрабатывает и описывает перечень минимально допустимых остатков материалов (позиции и количество) для склада автомобиля;

согласовывает типовую комплектацию автомобилей;

проверяет удобство использования форм движения материалов — формы «автомобиль ↔ объект» для монтажной бригады, а также форм «автомобиль ↔ центральный склад» и «центральный склад → объект», которые будет заполнять сам.

CRM Чек-лист

⬜ Создан справочник материалов

⬜ Всем материалам присвоены коды

⬜ Определены единицы измерения

⬜ Сформирована типовая спецификация склада автомобиля

⬜ Определены нормативные остатки материалов

⬜ Созданы склады автомобилей

⬜ Создан центральный склад

⬜ Создан шаблон склада объекта

⬜ Разработаны формы движения материалов (автомобиль ↔ объект, автомобиль ↔ центральный склад, центральный склад → объект)

⬜ Создан наглядный (визуальный) каталог материалов с фотографиями

⬜ Проведено тестовое внесение движения материалов

Критерий завершения

Система материального учёта подготовлена к работе.

Создан справочник материалов, склады автомобилей, центральный склад, склады объектов, типовая спецификация склада автомобиля, наглядный каталог материалов и формы движения материалов.

➡️ M1

M1. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Ответственный: Инженер-ассистент

Участники:

Montageleiter

Старт события

Проект передан в производство.

Инженер-ассистент:

анализирует утверждённую калькуляцию проекта;

определяет перечень материалов, необходимых для выполнения работ;

определяет ориентировочные сроки потребности в материалах;

формирует план обеспечения объекта материалами;

согласовывает план обеспечения с Montageleiter.

Montageleiter:

проверяет возможность выполнения стартовых работ в соответствии с графиком монтажа;

предоставляет информацию о готовности бригады к началу работ;

согласовывает последовательность обеспечения объекта материалами;

сообщает о необходимости дополнительных материалов или корректировок.

CRM Чек-лист

⬜ Проект передан в производство

⬜ Калькуляция проекта проверена

⬜ Сформирован перечень необходимых материалов

⬜ Определены ориентировочные сроки потребности в материалах

⬜ Сформирован план обеспечения объекта материалами

⬜ План согласован с Montageleiter

Критерий завершения

Сформирован и согласован перечень материалов, необходимых для выполнения работ на объекте.

➡️ M2

M2. ЗАКУПКА МАТЕРИАЛОВ

Ответственный: Инженер-ассистент

Старт события

Завершено планирование потребности в материалах.

Инженер-ассистент:

определяет бригаду и автомобиль (склад), закреплённые за объектом — путём запроса Montageleiter'у;

проверяет фактические остатки материалов на складах автомобилей;

проверяет фактические остатки материалов на центральном складе;

определяет избыточные остатки материалов сверх нормативной комплектации автомобиля;

принимает решение об использовании избыточных материалов для обеспечения объекта;

уменьшает объём закупки на количество доступных избыточных материалов и материалов, доступных на центральном складе;

формирует финальный заказ поставщику;

определяет перечень материалов, которые должны быть взяты со складов (автомобиль + центральный склад).

CRM Чек-лист

⬜ Проверены фактические остатки складов автомобилей

⬜ Проверены фактические остатки центрального склада

⬜ Определены избыточные остатки материалов

⬜ Определён перечень материалов для использования со склада автомобиля и центрального склада

⬜ Сформирован финальный заказ поставщику

⬜ Заказ передан поставщику

⬜ Поставка материалов запланирована

Критерий завершения

Определён источник обеспечения каждой материальной позиции (склад автомобиля, центральный склад или поставщик), сформирован заказ поставщику.

➡️ M3

M3. ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ НА ОБЪЕКТ

Ответственный: Инженер-ассистент

Участники:

Поставщик

Montageleiter

Помощник / бухгалтер

Старт события

Заказ передан поставщику.

Инженер-ассистент:

координирует поставку материалов на объект;

информирует Montageleiter о дате и составе поставки;

контролирует устранение расхождений в случае неполной или некорректной поставки.

Помощник / бухгалтер:

контролирует выполнение заказа поставщиком (временно, пока не закрыта позиция Montageleiter);

контролирует сроки поставки материалов (временно, пока не закрыта позиция Montageleiter);

уточняет изменения в датах поставки при необходимости (временно, пока не закрыта позиция Montageleiter).

Поставщик:

комплектует заказ;

отгружает материалы на объект;

формирует расходные документы;

передаёт документы в учётную систему компании.

Montageleiter:

организует приёмку материалов на объекте;

подтверждает факт получения материалов на объекте;

сообщает об отсутствующих или повреждённых материалах;

информирует Инженера-ассистента о выявленных несоответствиях.

Канал коммуникации

Для оперативных сообщений о нехватке или расхождениях материалов по объекту используется отдельная группа в Bitrix.

CRM Чек-лист

⬜ Заказ принят поставщиком

⬜ Дата поставки согласована

⬜ Montageleiter уведомлён о поставке

⬜ По каждой позиции заказа зафиксирован статус: «заказано» / «прибыло»

⬜ Материалы доставлены на объект

⬜ Расходные документы сформированы

⬜ Информация о поставке зафиксирована

⬜ Расхождения отсутствуют или устранены

Критерий завершения

Материалы доставлены на объект, документы сформированы и переданы для дальнейшего учёта.

➡️ M4

M4. ОПРИХОДОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ НА СКЛАД ОБЪЕКТА

Ответственный: Помощник / бухгалтер

Участники:

Инженер-ассистент

Installateur

Старт события

Поставщик передал расходные документы в систему учёта, либо Installateur отсканировал накладную и отправил в группу объекта.

Installateur:

при приёмке материалов на объекте сканирует накладную или фотографирует материалы и отправляет в группу объекта в Bitrix.

Помощник / бухгалтер:

получает расходные документы поставщика;

проверяет корректность привязки документов к объекту;

проверяет соответствие расходной накладной заказу;

проверяет полноту информации в расходных документах;

оприходует материалы на склад соответствующего объекта;

фиксирует приход материалов в системе учёта;

контролирует корректность остатков склада объекта после оприходования;

сообщает о выявленных несоответствиях.

Инженер-ассистент:

предоставляет разъяснения относительно материалов или объекта в случае возникновения вопросов;

участвует в решении расхождений между заказом и поставкой.

CRM Чек-лист

⬜ Получены расходные документы

⬜ Проверена привязка к объекту

⬜ Проверен перечень материалов

⬜ Материалы оприходованы на склад объекта

⬜ Обновлены остатки склада объекта

⬜ Несоответствия отсутствуют или устранены

Критерий завершения

Все поставленные материалы отражены в системе учёта и зачислены на склад соответствующего объекта.

➡️ M5

M5. ФИКСАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ МЕЖДУ ОБЪЕКТОМ И СКЛАДОМ АВТОМОБИЛЯ

Ответственный: Монтажная бригада

Участники:

Montageleiter

Старт события

Во время выполнения работ на объекте используются материалы со склада автомобиля, а после завершения работ монтажная бригада передаёт форму движения материалов с указанием, какие материалы и в каком количестве были взяты со склада автомобиля, а также какие материалы и в каком количестве были возвращены на склад автомобиля после завершения объекта.

Монтажная бригада:

фиксирует движение материалов между складом автомобиля и объектом;

фиксирует материалы, взятые со склада автомобиля для выполнения работ;

фиксирует неиспользованные материалы, возвращённые на склад автомобиля после завершения работ;

заполняет форму движения материалов;

передаёт форму Montageleiter для проверки.

Montageleiter:

проверяет корректность заполнения формы;

сверяет зафиксированные материалы с фактически выполненными работами;

подтверждает достоверность данных;

передаёт подтверждённую форму в офис (Bitrix) для дальнейшего учёта.

Форма движения материалов

Материалы взяты со склада автомобиля

| Код | Материал | Количество |
| --- | --- | --- |

Материалы возвращены на склад автомобиля

| Код | Материал | Количество |
| --- | --- | --- |

CRM Чек-лист

⬜ Заполнен перечень материалов, взятых со склада автомобиля

⬜ Заполнен перечень материалов, возвращённых на склад автомобиля

⬜ Форма проверена Montageleiter

⬜ Форма передана в офис

Критерий завершения

По объекту зафиксировано полное движение материалов между складом автомобиля и объектом, данные проверены и переданы для учёта.

➡️ M5a

M5a. ФИКСАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД

Ответственный: Montageleiter

Участники:

Помощник / бухгалтер

Карточка охватывает два типа движения материалов, связанных с центральным складом.

1. Движение «автомобиль ↔ центральный склад»

Старт события — одно из событий:

автомобиль передаётся другому сотруднику или сдаётся перед отпуском — проводится инвентаризация (полная сверка) автомобиля;

автомобиль приезжает на базу и выгружает излишки материалов сверх нормативной комплектации на центральный склад;

при комплектации объекта (этап M2) выявлена нехватка на складе автомобиля, которую можно закрыть материалами с центрального склада.

Montageleiter:

ведёт учёт центрального склада;

при передаче/сдаче автомобиля проводит инвентаризацию — сверяет фактический остаток с документальным;

организует перемещение излишков материалов со склада автомобиля на центральный склад;

организует перемещение материалов с центрального склада на склад автомобиля при необходимости пополнения;

заполняет форму движения материалов (тип «автомобиль ↔ центральный склад»).

2. Движение «центральный склад → объект» (напрямую, минуя автомобиль)

Старт события

На этапе M2 определено, что часть материалов должна быть получена с центрального склада напрямую на объект (например, отправкой почтой/курьером), минуя склад автомобиля.

Montageleiter:

организует отправку материалов с центрального склада на объект;

заполняет форму движения материалов (тип «центральный склад → объект»).

Помощник / бухгалтер (для обоих типов движения):

проверяет корректность заполнения формы;

вносит перемещение в учётную систему;

обновляет остатки соответствующих складов (центрального, автомобиля и/или объекта — в зависимости от типа перемещения).

Формы движения материалов

Форма «автомобиль ↔ центральный склад»

Материалы перемещены с автомобиля на центральный склад

| Код | Материал | Количество |
| --- | --- | --- |

Материалы перемещены с центрального склада на автомобиль

| Код | Материал | Количество |
| --- | --- | --- |

Форма «центральный склад → объект»

| Код | Материал | Количество |
| --- | --- | --- |

⚠️ Не уточнено в обсуждении — отложено на будущее

периодическая полная инвентаризация складов — упомянута отдельно, не детализирована;

склад ПММ (топливо/масла) — отдельный будущий тип склада, вне рамок этой карточки.

CRM Чек-лист

⬜ Проведена инвентаризация автомобиля (при передаче/отпуске)

⬜ Излишки материалов перемещены с автомобиля на центральный склад

⬜ Материалы перемещены с центрального склада на автомобиль (при пополнении)

⬜ Материалы перемещены с центрального склада напрямую на объект (если применимо)

⬜ Заполнена форма движения материалов

⬜ Форма проверена бухгалтером

⬜ Остатки соответствующих складов обновлены в системе

Критерий завершения

Движение материалов через центральный склад (к автомобилю, от автомобиля или напрямую на объект) зафиксировано и проверено бухгалтером, остатки актуальны.

➡️ M6

M6. СВЕРКА ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ОБНОВЛЕНИЕ ОСТАТКОВ СКЛАДА АВТОМОБИЛЯ

Ответственный: Помощник / бухгалтер

Участники:

Инженер-ассистент

Montageleiter

Старт события

Получена подтверждённая форма движения материалов по объекту.

Помощник / бухгалтер:

получает форму движения материалов;

проверяет полноту предоставленной информации;

вносит в систему материалы, взятые со склада автомобиля;

вносит в систему материалы, возвращённые на склад автомобиля;

обновляет фактические остатки склада автомобиля;

определяет фактическое использование материалов по объекту;

формирует фактические материальные расходы по объекту;

передаёт данные для расчёта фактической себестоимости объекта;

фиксирует в системе завершение учёта материалов по объекту.

Инженер-ассистент:

предоставляет разъяснения относительно использованных материалов в случае возникновения расхождений;

использует данные для анализа план/факт и расчёта юнит-экономики.

Montageleiter:

предоставляет дополнительные пояснения относительно движения материалов при необходимости;

подтверждает фактическое использование материалов в случае возникновения вопросов.

CRM Чек-лист

⬜ Получена форма движения материалов

⬜ Проверена полнота данных

⬜ Зафиксированы материалы, взятые со склада автомобиля

⬜ Зафиксированы материалы, возвращённые на склад автомобиля

⬜ Обновлены остатки склада автомобиля

⬜ Рассчитано фактическое использование материалов по объекту

⬜ Данные переданы для анализа себестоимости

Критерий завершения

Остатки склада автомобиля обновлены, фактическое использование материалов по объекту определено и готово для расчёта себестоимости и юнит-экономики.

➡️ M7

M7. КОНТРОЛЬ МИНИМАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ

Ответственный: Помощник / бухгалтер

Участники:

Инженер-ассистент

Montageleiter

Старт события

Обновлены фактические остатки склада автомобиля после завершения учёта материалов по объекту.

Помощник / бухгалтер:

проверяет фактические остатки материалов склада автомобиля;

сравнивает фактические остатки с нормативными остатками;

определяет позиции, которые находятся ниже установленного норматива;

проверяет наличие дефицитных позиций на центральном складе;

формирует перечень материалов для пополнения, разделяя его на две части: доступно на центральном складе / отсутствует на центральном складе.

Для позиций, доступных на центральном складе:

передаёт информацию Montageleiter для организации перемещения (см. M5a, раздел «автомобиль ↔ центральный склад»).

Для позиций, отсутствующих на центральном складе:

передаёт информацию Инженеру-ассистенту для закупки у поставщика.

Инженер-ассистент:

получает перечень материалов для закупки (часть, которую не покрывает центральный склад);

проверяет потребность в закупке;

согласовывает перечень материалов для пополнения склада автомобиля.

CRM Чек-лист

⬜ Обновлены фактические остатки склада автомобиля

⬜ Выполнена проверка нормативных остатков

⬜ Определены дефицитные позиции

⬜ Проверено наличие дефицитных позиций на центральном складе

⬜ Сформирован перечень материалов для перемещения с центрального склада

⬜ Сформирован перечень материалов для закупки у поставщика

⬜ Montageleiter получил перечень для перемещения

⬜ Инженер-ассистент получил перечень на закупку

Критерий завершения

Определены все материальные позиции, требующие пополнения для восстановления нормативного склада автомобиля; часть, доступная на центральном складе, передана Montageleiter'у для перемещения (M5a), остальное — Инженеру-ассистенту для закупки (M8).

➡️ M8

M8. ПОПОЛНЕНИЕ СКЛАДА АВТОМОБИЛЯ ОТ ПОСТАВЩИКА

Ответственный: Инженер-ассистент

Участники:

Помощник / бухгалтер

Montageleiter

Поставщик

Старт события

От Помощника/бухгалтера получен перечень материалов, которые не удалось закрыть с центрального склада (см. M7) — остаток которых ниже нормативного уровня.

Инженер-ассистент:

анализирует перечень материалов для пополнения;

определяет необходимый объём закупки;

формирует заказ поставщику;

контролирует сроки поставки;

информирует Montageleiter о запланированном пополнении склада автомобиля.

Поставщик:

комплектует заказ;

отгружает материалы;

формирует расходные документы;

передаёт документы в систему учёта.

Montageleiter:

организует получение материалов для склада автомобиля;

контролирует фактическое поступление материалов;

сообщает об отсутствующих или повреждённых позициях.

Помощник / бухгалтер:

получает расходные документы;

оприходует материалы на соответствующий склад автомобиля;

обновляет фактические остатки склада автомобиля;

контролирует достижение нормативных остатков.

CRM Чек-лист

⬜ Сформирован перечень материалов для пополнения

⬜ Создан заказ поставщику

⬜ Заказ передан поставщику

⬜ Материалы поставлены

⬜ Получены расходные документы

⬜ Материалы оприходованы на склад автомобиля

⬜ Обновлены остатки склада автомобиля

⬜ Достигнуты нормативные остатки

Критерий завершения

Склад автомобиля пополнен от поставщика до нормативного уровня (в дополнение к перемещению с центрального склада по M5a), остатки обновлены в системе учёта.

➡️ Процесс завершён